实施计划

世界模型整合

面向 GPPO-8.29 的无人机集群动态任务分配工程化方案

| 致 | 平安（研发负责人）；罗艳燕、李征奇（评审） |
| --- | --- |
| 依据 | EAWM 论文、GPPO-8.29 发布代码、2026-08-30 会议任务 |
| 日期 | 2026-08-30 |
| 目标节点 | 2026-09-15 前完成基础功能、世界模型最小闭环与汇报证据包 |
| 状态 | 建议稿 v1.0｜待按实际硬件锁定时延阈值 |

一句话决策 先冻结并验证公开版三节点 GPPO 基线，再把世界模型做成“只读预测 + 辅助表征 + 路由触发”的轻量模块；在 9 月中旬前不直接上五节点，也不让预测事件绕过确认状态机或动作掩码。

# 1. 执行摘要

建议采用“基础可用 → 事件语义补齐 → 离线世界模型 → 影子运行 → 策略接入 → 隐藏集验收”的六段式路径。论文 EAWM 的真正价值不是追加一个预测标签，而是用事件预测作为辅助监督，让有记忆的潜在状态更好地表达环境变化；策略读取该潜在状态，但安全边界仍由现有事件确认、版本校验和动作掩码负责。[1]

| 优先级 | 9 月中旬前要得到的结果 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 公开版 PPO/GPPO 基础分配可复现；事件注入、确认、动作提交链路稳定；证据可追溯。 | 不为追求新结构而改写安全链路。 |
| P1 | 轻量事件感知世界模型完成离线训练、校准和影子运行；给出预测质量与额外时延。 | 不直接复刻像素级 Dreamer，也不把真值事件喂给在线策略。 |
| P2 | 在相同事件带与预算下完成 PPO、GPPO、世界模型增强版和路由版对比。 | 不以现有极端场景库作为最终独立泛化证据。 |
| P3 | 形成术语、任务定义、指标、图表、日志哈希和汇报材料。 | 不声称 GPPO 全局优于 PPO。 |

## 1.1 当前最重要的三个事实

- 发布仓库当前的异构图是 UAV、Region、Target 三类节点，而不是会议记录中的五类节点；五节点版本必须先做接口和分支核对，不能直接作为现状描述。

- 公开实验显示 GPPO 平均推理约 17.07 ms、PPO 约 2.51 ms，且 GPPO 并非全面占优；其较明确的优势集中在 tracking_saturation_release 这类强耦合恢复场景。[2][3]

- 代码中的测试名为 atomic_triple_shock，建议统一译为“原子三重冲击”；它是同批次的无人机损伤、目标发现和区域空缺事件，不是武器攻击的“三重原子攻击”。

# 2. 分析范围、证据边界与待确认项

| 来源 | 已核验内容 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| 论文 2601.19336v1 | 43 页全文；方法、损失、门控、消融、局限。 | 论文结果来自 Atari、Craftax、DMC 等环境，不能直接外推为无人机任务分配收益。 |
| GPPO-8.29 发布代码 | 本地发布提交 a420752；事件运行时、三类节点图、PPO/GPPO 公平对比、极端场景。 | 当前结论适用于发布提交和其固定图规模；不代表会议中的未发布五节点分支。 |
| 项目现有世界模型 | MLP 编码器 + GRU + 单步潜变量/事件分类，接在旧 UAV–Task 环境。 | 可复用训练骨架，不能直接复用数据语义或接入点。 |
| 会议任务 | 先跑通基础功能，再引入世界模型；9 月中旬汇报；补全文档术语。 | 会议口述存在术语与代码不一致，以代码、配置和可复现实验为最终证据。 |

## 2.1 必须在开工首日确认

五节点版本所在分支、提交号和实际节点定义；若无法提供，则 9 月 15 日汇报严格以公开三节点版为主线。

“Task”与“Target”的业务差别：是任务实体、目标实体，还是同义重复；Region 与 Event 是否必须成为图节点。

测试硬件、CPU/GPU、并行度和单次决策预算；所有毫秒级门槛都必须绑定硬件与批大小。

竞赛环境的输入字段、可见性和提交接口；严禁把仅仿真器可见的 truth 字段带入线上特征。

# 3. 论文方法分析：从观察到事件的世界模型

EAWM（Event-Aware World Model）是一个可挂接到既有世界模型上的通用训练框架，而不是一套必须原样照搬的独立网络。它同时学习观察重建/预测和事件预测，并用事件密度门控来处理事件边界附近的训练冲突。[1]

| 论文组件 | 论文作用 | 本项目对应实现 |
| --- | --- | --- |
| 自动事件生成器 | 从视觉惊奇、连续量跨阈值、类别变化生成事件标签。 | 从事件带真值离线生成多标签；连续量覆盖电量/链路质量阈值，名义事件覆盖损伤/新任务等。 |
| 历史/表征模型 | 用序列历史构造潜在状态，供策略和预测头使用。 | 短历史编码器（GRU/TCN）读取 belief、观察可靠性、动作和版本信息，产生 z_t。 |
| 动态与观察预测 | 预测后续潜变量、奖励、继续标志或观察。 | 预测下一时刻结构化状态增量、覆盖/负载变化和可选奖励分解。 |
| 事件预测头 | 把事件作为辅助监督，提升表示对关键变化的敏感性。 | 预测未来 H 步内各事件风险、时间到事件和不确定性，而非只预测单一类别。 |
| GES 门控 | 依据事件密度切换学习重点，缓解事件边界的冲突。 | 按窗口事件密度与观察可靠性加权事件损失；先做确定性门控，保留可解释性。 |
| 行为学习 | 策略使用学到的潜在状态，不要求线上执行全部预测头。 | 策略输入图表征 + z_t + 风险/不确定性；预测头可在低频或异步路径运行。 |

## 3.1 可以直接借鉴的设计原则

事件预测是辅助表征学习，不是替代事件确认；模型给“风险”，状态机给“事实”。

训练输入必须保持部分可观测：只使用 t 时刻已经收到的 observation/belief/history，事件真值只用于离线标签。

稀疏事件用 focal/BCE 类损失，连续阈值事件用分箱或有序分类；不同事件头不能强行共用一种损失。

事件密度门控保持无参数或少参数，先验证是否稳定，再考虑学习式门控。

## 3.2 不能直接照搬的部分

论文主要面对像素/高维观察，本项目是结构化异构图与事件状态机；无必要在两周内引入完整像素生成模型。

论文中的超参数和基准收益只用于初始化思路，不能直接作为本项目阈值或验收依据。

单一“下一事件类别”不适合并发扰动；无人机系统需要多标签、事件强度、时间窗和置信度。

# 4. GPPO-8.29 代码现状与差距

| 模块 | 发布版现状 | 整合动作 |
| --- | --- | --- |
| event_runtime | truth → 弱通信观察 → 证据确认 → belief；含延迟、丢包、重复、误报/漏报、乱序。 | 保持为唯一事实入口；增加低能量、通信中断/恢复语义和测试，不让预测直接写 belief。 |
| random_event 环境 | 事件带可重放；版本化 begin_decision/submit_action；支持原子批次。 | 增加 history recorder；保持 graph/action version、过期动作拒绝和 ACK/lease/fencing。 |
| graph.py | UAV、Region、Target 三类节点；候选动作为 UAV–Region 边 + NOOP。 | v0 增加向后兼容的全局 context 张量；先不增加 Event 节点。 |
| models.py | PPO-MLP、GPPO-NoGate、GPPO-Adaptive；图网络默认两层、隐藏维 64。 | Actor/Critic 在相同位置拼接 z_t、风险和不确定性；所有对比共享相同可见输入。 |
| reward.py | 基于代价差：未覆盖、距离、负载差、切换、恢复延迟。 | 不把世界模型损失混入环境奖励；单独报告业务指标和模型指标。 |
| 现有旧 world_model.py | MLP→GRU→潜变量预测 + 单类事件头；随机合法动作采样。 | 只复用训练骨架概念；重做数据、标签、损失和发布仓库接入。 |

## 4.1 会议四类扰动与当前代码映射

| 会议定义 | 当前近似 | 差口 | 建议事件名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短时紧急新任务 | TARGET_DISCOVERED / REGION_VACANCY | 缺任务截止期、优先级、持续时间和撤销语义。 | URGENT_TASK_ARRIVAL / TASK_EXPIRE |
| 节点损毁失败 | UAV_DAMAGE | 需定义损伤等级、不可用持续时间、恢复/替换。 | UAV_DAMAGE / UAV_RECOVER |
| 能量不足 | 无一等事件 | 需电量阈值、返航/换电池、任务交接与充电完成。 | LOW_ENERGY / RTB / BATTERY_READY |
| 通信中断 | 弱通信 profile、partition、延迟/丢包 | 通信异常尚不是可确认的业务事件；需断链与恢复语义。 | COMM_INTERRUPTION / COMM_RECOVERY |

架构判断 世界模型只能预测已定义的变化，不能弥补环境本身缺失的能量与通信事件语义。因此先补事件契约和可重放数据，再训练模型；顺序不能反过来。

# 5. 推荐架构：结构化事件感知状态模型（EASM）

目标是用最小改造得到可验证闭环：EASM 读取过去若干步的可见观察、belief、动作和可靠性，输出潜在状态 z_t、未来事件风险和不确定性；PPO/GPPO 使用这些软信息做决策，现有安全链路继续决定哪些状态变更和动作是合法的。

| ① 可见历史 belief / observation action / version | ② 编码器 图快照摘要 GRU/TCN | ③ 潜在信念 z_t + uncertainty | ④ 决策层 PPO / GPPO Router / Planner | ⑤ 安全执行 mask / confirm stale guard |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图 1｜推荐最小闭环。模型预测只影响策略上下文和路由，不越过确认状态机与动作合法性检查。

## 5.1 v0 网络与输入输出

| 层/接口 | 建议规格 | 工程理由 |
| --- | --- | --- |
| 历史窗口 | 最近 8–16 个决策/观察时刻；变长序列用 mask。 | 覆盖通信延迟与短时事件链，同时控制推理成本。 |
| 快照编码 | 复用或冻结轻量图编码；首版可用结构化 summary MLP。 | 两周节点优先稳定，后续再做图原生 dynamics。 |
| 时序编码 | 1 层 GRU，latent 64–96；LayerNorm + dropout。 | 可复用旧模型思路，且显著轻于大型生成世界模型。 |
| 状态头 | 下一步覆盖、负载、距离、节点可用性增量。 | 让 z_t 不只记事件标签，也保持业务状态信息。 |
| 事件头 | 多标签 H 步风险 + 可选 time-to-event；输出校准概率。 | 支持并发事件和提前预警。 |
| 门控 | 窗口事件密度 + observation confidence/age 的确定性权重。 | 对应 GES 思路，行为可解释、便于消融。 |
| 策略上下文 | [z_t, event_risk, uncertainty, obs_age]；默认全零保证兼容。 | 可对 PPO 与 GPPO 做公平、逐项可关闭的对比。 |

## 5.2 推荐代码边界

新建 ppo_allocation/world_model/：schema.py、recorder.py、model.py、losses.py、calibration.py、router.py。

新增 train_event_world_model.py 与 evaluate_event_world_model.py；配置写入 configs/world_model_v0.json。

只对 environment.py、graph.py、models.py、trainer.py 做小而可回退的接入；全部新字段提供默认值。

新增 tests_world_model/，覆盖无泄漏、序列切分、事件并发、概率校准、旧检查点兼容和额外时延。

# 6. 数据、标签与防作弊设计

## 6.1 每个样本必须记录的时间一致性

| 字段组 | 线上可用输入 | 只作离线标签/审计 |
| --- | --- | --- |
| 时间与版本 | decision_time、received_time、state_version、graph_version、action_version。 | truth occurred_time（除非确已被观察确认）。 |
| 观察可靠性 | confidence、source、age、重排/重复标记、最近确认状态。 | 仿真器内部丢包决定、未到达的报文。 |
| 状态与动作 | 当前 belief 图、mask、候选边、上一步已提交动作及执行结果。 | 未来图、未来 mask、最优规划器答案。 |
| 监督标签 | 无。 | 未来 H 步事件多标签、time-to-event、下一状态增量、奖励分解。 |

按完整 event tape / scenario / seed 切分训练、验证、测试；不得把同一事件带的相邻 transition 分到不同集合。

开发集与隐藏 Extreme-V2 事件带分离；算法和阈值冻结后，隐藏集只运行一次。

保存生成配置、种子、提交号、数据清单和 SHA-256；日志必须能回放到单次决策。

训练时可用 truth 生成标签，但在线特征导出器必须显式删除 truth-only 字段，并用单元测试验证。

## 6.2 事件标签设计

| 标签 | 正样本定义 | 预测用途 |
| --- | --- | --- |
| event_within_H | 未来 H 步内发生对应事件；允许多标签。 | 策略风险上下文与路由。 |
| time_to_event | 距下一次同类事件的截断时差。 | 提前量评估、恢复资源预留。 |
| state_delta | 下一步覆盖、负载、距离、可用 UAV 数等差值。 | 约束潜在状态保留业务动力学。 |
| observation_reliability | 基于已收报文的确认/冲突和年龄。 | 区分“环境风险”和“看不清”。 |

# 7. 分阶段实施与验收门

| 门 | 工作内容 | 通过条件 | 失败时动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 基线冻结 | 锁定发布提交、配置、种子、硬件；完成三/五节点 schema diff。 | 基础 smoke、测试、回放可重复；所有证据带 commit/config。 | 只修复复现和接口问题，不加世界模型。 |
| G1 基础可用 | 跑通任务分配、事件注入、确认、动作提交和指标导出。 | 正式动作 0 非法/0 修复；过期动作被拒；成功率与覆盖链路完整。 | 回退到三节点最小场景，缩小事件集合定位。 |
| G2 事件契约 | 补低能量、通信中断/恢复和紧急任务字段、测试。 | 每类事件有 schema、触发、确认、恢复、回放和单元测试。 | 先留 feature flag，不阻塞既有四事件。 |
| G3 数据闭环 | 加入 recorder、全 tape 切分、防泄漏审计。 | 随机抽样可逐条对齐；truth-only 输入检查为零。 | 冻结模型开发，先修数据。 |
| G4 模型离线 | 训练 EASM v0，做校准、消融和延迟 profiling。 | 达到模型门槛；相对频率基线显著；额外时延可接受。 | 减小 latent/窗口，或只保留事件头作影子诊断。 |
| G5 影子运行 | 实时预测但不影响决策；对齐 confirmed event。 | 连续回放无状态污染；日志完整；假触发受控。 | 禁止接入策略，仅输出诊断。 |
| G6 策略接入 | PPO/GPPO 同输入对比；加入按风险/耦合路由和规划器兜底。 | 业务指标达到冻结门槛，隐藏集不退化。 | 保留 PPO 默认路由，世界模型只用于告警。 |

## 7.1 9 月中旬倒排日程

| 日期 | 主任务 | 当日交付 |
| --- | --- | --- |
| 8/31 | 冻结公开基线；核对节点 schema、术语和硬件。 | baseline_manifest.json；节点差异表；术语表。 |
| 9/1–9/2 | 完成 G1；补齐四类核心扰动的事件契约和最小测试。 | 基础运行日志；event contract；测试报告。 |
| 9/3–9/4 | 实现 recorder、数据切分、无泄漏检查；生成开发数据。 | dataset_manifest；SHA-256；泄漏审计。 |
| 9/5–9/7 | 训练 EASM v0；做 history/event/GES 消融与校准。 | 模型卡；PR 曲线、ECE、时延；冻结模型门槛。 |
| 9/8 | 影子模式接入事件运行时和图上下文。 | 影子回放报告；状态不污染证明。 |
| 9/9–9/11 | 相同事件带上比较 PPO、GPPO、WM-PPO、WM-GPPO、Router。 | 主表；分场景指标；失败案例。 |
| 9/12 | 冻结算法、阈值、种子；生成并封存 Extreme-V2。 | freeze_manifest；隐藏事件带哈希。 |
| 9/13 | 一次性隐藏集验收；生成证据清单。 | hidden_eval；日志与图表哈希。 |
| 9/14 | 完善文档和汇报图；演练问题清单。 | 汇报稿、术语页、风险页。 |
| 9/15 | 向徐老师汇报。 | 可运行演示 + 结论 + 下一阶段路线。 |

# 8. 实验矩阵与公平性

| 组别 | 历史 | 事件辅助 | GES | 策略 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 否 | 否 | 否 | PPO / GPPO | 复现当前基线。 |
| B | 是 | 否 | 否 | PPO / GPPO | 分离“有记忆”本身的收益。 |
| C | 是 | 是 | 否 | PPO / GPPO | 验证事件辅助监督。 |
| D | 是 | 是 | 是 | PPO / GPPO | 验证门控稳定性。 |
| E | 是 | 是 | 是 | Router | PPO 默认、耦合风险高时 GPPO、不可行时 Planner。 |

公平性合同：同一组比较必须共享环境、事件带、观察可见性、动作空间、mask、奖励、PPO 超参数、训练步数、种子、评估案例和硬件；唯一变化是被声明的网络/上下文开关。

## 8.1 指标分层

| 层 | 必须报告 | 禁止的替代说法 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 各事件 PR-AUC / macro-F1、Brier/ECE、H 步 recall、提前量、state-delta 误差、假触发率。 | 只报总体 accuracy。 |
| 业务 | 累计未覆盖、恢复延迟、归一化距离、负载差、切换次数、最终不可行。 | 只报 episode return。 |
| 系统 | 模型额外 P50/P95/P99、端到端 P95/P99、吞吐、内存、过期动作拒绝数。 | 只报平均时延。 |
| 可靠性 | 按事件类型、并发度、乱序、丢包、低置信度分层；均值 + 区间 + 最坏案例。 | 把单个优势场景概括为整体优势。 |

## 8.2 暂定量化门槛（9 月 5 日根据硬件锁定）

| 对象 | 暂定门槛 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础安全 | 0 非法正式动作；0 未拦截过期动作；最终不可行率 0；基础成功率 100%。 | 动作 mask 保证上限时，必须额外看业务质量。 |
| 世界模型 | macro-F1 ≥ 0.70；ECE ≤ 0.10；PR-AUC 相对频率基线提升 ≥ 20%。 | 若事件极稀疏，以 PR-AUC 和分事件 recall 优先。 |
| 时延 | EASM 额外 P95 ≤ 2 ms；PPO 路由端到端 P95 ≤ 5 ms；GPPO 路由目标 ≤ 20 ms。 | 所有阈值绑定同一硬件、批大小与预热方式。 |
| 业务收益 | 相对 PPO：累计未覆盖至少下降 10%，恢复延迟至少下降 5%；距离/负载差退化不超过 5%。 | 只在预先声明的主场景与总体汇总上判定。 |
| 隐藏集 | Extreme-V2 不出现安全退化；关键业务指标至少不劣于开发集选择的基线。 | 隐藏集一次性运行，失败如实归因，不调参回看。 |

# 9. 关键术语与测试项规范

## 9.1 “原子三重冲击”定义

规范名称：原子三重冲击（atomic_triple_shock） 在 t=11.00 的同一观察批次中同时到达 UAV damage、target discovery、region vacancy；随后 t=14.50 发生 target destroyed / 资源释放，t=16.50 再发生 region vacancy。测试目标是原子批次一致性、耦合重分配和后续资源释放处理。

文档中不再使用“三重原子攻击”，避免被理解为武器攻击。

它也不等同于“单机损毁 + 通信异常 + 低置信度”；若需要该组合，应单独命名为 communication_confidence_shock 并定义事件带。

原子批次验收：批内事件先完整聚合，再只构建一次一致的 belief/graph 版本；决策不能看到半批次状态。

## 9.2 建议统一的任务定义

| 术语 | 建议定义 |
| --- | --- |
| 任务分配 | 在当前 belief 与动作 mask 下，选择一个 UAV–Region 分配边或 NOOP；目标最小化未覆盖、恢复延迟、距离、负载不均和切换。 |
| 事件 | 会改变资源可用性、需求或可观测性的离散变化；具有类型、严重度、发生/接收时间、来源、置信度和版本。 |
| 确认事件 | 满足状态机证据规则、允许改变 belief 的事件；与世界模型预测严格区分。 |
| 世界模型风险 | 根据可见历史估计未来 H 步事件与状态变化的概率性软信息，不具备直接执行权限。 |
| 基础功能验证 | 端到端跑通事件注入、确认、图更新、动作选择、过期校验、执行、回放和指标导出。 |

# 10. 风险、回退策略与职责

| 风险 | 预警信号 | 控制/回退 |
| --- | --- | --- |
| 分支/节点口径不一致 | 五节点代码无法定位，Task/Target 定义冲突。 | 以发布提交为主线；节点差异表签字后再做 Event 节点消融。 |
| 时延继续放大 | EASM 额外 P95 超 2 ms，或 GPPO 超预算。 | 缩短窗口/latent；低频异步预测；PPO 默认路由；Planner 只作安全兜底。 |
| 数据作弊 | 验证指标异常高，truth 字段或同 tape 泄漏。 | 字段白名单、全 tape 切分、审计测试；发现即作废该批结果。 |
| 事件极稀疏 | accuracy 高但 PR-AUC/recall 低。 | focal/BCE、分层采样、事件带定向生成、概率校准。 |
| 世界模型误触发 | 假触发率高、策略抖动、频繁切换。 | 先影子模式；不确定性阈值、迟滞、cooldown；预测不写 belief。 |
| 开发集过拟合 | 现有极端库收益好，隐藏集退化。 | 9/12 冻结后一次性 Extreme-V2；保留完整失败证据。 |
| 训练资源不足 | 网络/算力中断，训练无法完成。 | 缓存数据本地离线训练；先做小模型/短步 smoke；每日保存 checkpoint 和日志。 |

## 10.1 建议职责

| 角色 | 职责 | 签收物 |
| --- | --- | --- |
| 平安｜主责 | 基线复现、事件契约、世界模型、实验、证据包和汇报。 | 每日 manifest；9/15 完整包。 |
| 罗艳燕｜功能评审 | 确认“能用”的最小边界、基础功能 Gate 与优先级。 | G1/G2 通过意见。 |
| 李征奇｜文档评审 | 核对术语、测试项、竞赛环境适配与汇报叙述。 | 术语表与汇报稿意见。 |
| 徐老师｜阶段评审 | 确认总体路线、指标取舍和下一阶段资源。 | 9 月中旬评审结论。 |

# 11. 9 月 15 日证据包清单

| 类别 | 必交文件/内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 可运行版本 | 锁定提交、环境清单、启动命令、配置、种子、checkpoint。 | 新机器按说明可完成 smoke 和一次回放。 |
| 事件规范 | 四类核心扰动 schema；确认/恢复规则；原子三重冲击说明。 | 术语与代码枚举、测试名一一对应。 |
| 模型卡 | 输入白名单、标签、网络、损失、校准、限制、已知失败。 | 明确模型预测不具备状态变更权限。 |
| 实验主表 | A–E 组；开发/隐藏集；业务、模型、系统、可靠性指标。 | 同一事件带与公平性合同可核验。 |
| 失败案例 | 至少 3 个逐步回放：错判、迟判、路由错误或时延峰值。 | 包含 graph/action version 与事件时间线。 |
| 完整性证据 | 代码/配置/数据/日志/图表 SHA-256 清单。 | 表格中的每个数字可追溯到原始日志。 |
| 汇报材料 | 10–12 页：问题、基线、论文启发、方案、结果、边界、下一步。 | 5 分钟主线 + 10 分钟技术问答可演练。 |

## 11.1 汇报结论模板

- 我们先验证了事件驱动任务分配的端到端基础链路，并锁定了公开三节点基线。

- 世界模型采用事件辅助表征和历史潜在状态，不替代事件确认与动作安全约束。

- 结果按模型预测、业务质量、系统时延和可靠性四层报告；不会用单一 return 或成功率代替总体判断。

- 若 GPPO 只在强耦合恢复场景有收益，则用路由选择，而不是让所有场景承担 3–4 倍时延。

- 下一阶段再评估图原生 dynamics、Event 节点和更强规划器，不把它们塞进本次基础交付。

# 12. 开工清单（可直接执行）

[ ] 记录 GPPO 发布提交 a420752、Python/依赖版本、硬件和测试命令。

[ ] 找到或确认不存在会议中的五节点分支，产出 UAV/Task/Region/Target/Event schema diff。

[ ] 将“三重原子攻击”统一为“原子三重冲击”，补事件时间线与原子批次验收。

[ ] 给四类核心扰动写 Event Contract：触发、字段、确认、恢复、冲突、回放。

[ ] 先完成 G1 基础功能日志，再开始模型数据采集。

[ ] 建立 input whitelist 和 truth-only denylist，并把无泄漏检查纳入测试。

[ ] 以全 tape 切分生成开发数据，保存 manifest、seed 和 SHA-256。

[ ] 训练 history-only、event-head、GES 三个增量版本并做消融。

[ ] 先影子运行，确认不改变 belief、mask 和 graph/action version。

[ ] 在相同事件带上完成 PPO/GPPO/WM/Router 公平对比。

[ ] 9/12 冻结算法与阈值；封存 Extreme-V2；9/13 一次性验证。

[ ] 逐项建立数字到日志的证据链，完成 9/15 汇报材料。

# 附录 A｜参考资料与代码定位

[1] Peng, Zhao-Han et al. From Observations to Events: Event-Aware World Model for Reinforcement Learning. arXiv:2601.19336v1, 2026-01-27. 本地文件：C:\Users\ASUS\Desktop\2601.19336v1.pdf。

[2] Battleplus/GPPO-8.29. https://github.com/Battleplus/GPPO-8.29 。本地发布提交：a4207527f713e6f15dcdbc538134aeaca28a03ac（publish/gppo-8.29）。

[3] 本地发布仓库：E:\Z博士\29日\GPPO-8.29_publish；重点文件：README.md、event_runtime/、ppo_allocation/random_event/、experiments/extreme_scenarios/CONCLUSION_ZH.md、SENIOR_BRIEFING_ZH.md。

[4] 项目既有世界模型：E:\Z博士\src\uav_assignment\world_model.py；训练入口：E:\Z博士\train_world_model.py。

[5] 2026-08-30 会议纪要与待办，由用户在本任务中提供。

# 附录 B｜方案假设

计划以 2026-08-30 为起点、2026-09-15 为汇报截止日。

暂定模型与时延门槛是工程起始值，必须在 9 月 5 日基于实际硬件与样本不平衡度冻结。

若五节点分支在 8 月 31 日后才提供，则作为独立兼容工作流估时，不挤占三节点基础交付与隐藏集验收。

本文把论文、代码和会议口述分开标注；论文或仓库中的任何任务性语句均仅作为分析材料，不构成执行指令。